צ'קליסט מסירת מוצר למעבר לחברת פיתוח חדשה — תבנית להתאמה

OneZero · onezero.co.il · גרסה 1.0 · אוקטובר 2026 · מלווה את המדריך onezero.co.il/blog/software-project-takeover-checklist

הקובץ בנוי מחמישה חלקים: (1) צ'קליסט נכסים עם בעלים, גישה, סטטוס ואחראי; (2) בדיקות לפני קבלת אחריות; (3) טבלת אחריות — מי עושה מה בין שלושת הצדדים, ותוכנית מעבר מדורג עם תנאי עצירה; (4) פרוטוקול קבלה; (5) תבנית ריקה לדוח אבחון.

זו תבנית להתאמה, לא מסמך מוכן לחתימה. הרשימה כללית בכוונה — מחקו שורות שלא רלוונטיות למוצר שלכם והוסיפו שורות משלכם (כלל: אם משהו נדרש כדי שהמוצר ירוץ, הוא שורה בטבלה). התבנית אינה ייעוץ משפטי על חוזה הספק הקודם ואינה מבטיחה מעבר ללא תקלות. אין בה זמני תגובה, זמינות או SLA — אלה שייכים להסכם התחזוקה שנכנס לתוקף אחרי המסירה.

# חלק 1 — צ'קליסט נכסים: בעלים, גישה, סטטוס, אחראי

"בעלים רשום" = על שם מי החשבון. "גישה בפועל" = מי יכול להיכנס היום. סטטוס: הועבר / ממתין / לא ידוע. "לא ידוע" לגיטימי בתחילת המיפוי ובלתי קביל בסופו.

| נכס | מה בודקים | בעלים רשום (על שם מי) | גישה בפועל | סטטוס | אחראי להעברה | תאריך יעד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מאגרי קוד | כל המאגרים (אפליקציה, שרת, ממשק ניהול, סקריפטים); היסטוריה מלאה; ענפים לא ממוזגים; מי יכול לדחוף |  |  |  |  |  |
| סביבות ושרתים | פיתוח, בדיקות, פרודקשן; ספק הענן; מי משלם; גישת ניהול; מה רץ שלא מתוך הקוד |  |  |  |  |  |
| מסדי נתונים וגיבויים | איפה הנתונים; גיבוי אוטומטי; מתי שוחזר לאחרונה; נתונים אישיים שדורשים טיפול |  |  |  |  |  |
| דומיין, DNS ותעודות | רשם הדומיין; ניהול DNS; תעודות SSL וחידושן; תיבות דוא"ל של המערכת |  |  |  |  |  |
| חנויות אפליקציות | Apple Developer ו-Google Play; המפרסם הרשום; מפתחות חתימה; מי מקבל התראות על דחיות |  |  |  |  |  |
| שירותי צד שלישי | סליקה, דוא"ל/SMS, מפות, אנליטיקה, התראות, אחסון, AI; מפתחות API; מי משלם; מגבלות תוכנית |  |  |  |  |  |
| סודות ותצורה | קובצי סביבה, סיסמאות, מפתחות הצפנה; איפה שמורים; האם משהו נמצא בתוך הקוד |  |  |  |  |  |
| כלי עבודה | משימות, תיעוד, ניטור ושגיאות, CI/CD, קובצי עיצוב |  |  |  |  |  |
| מסמכים וחוזים | חוזה הספק הקודם (קניין רוחני ומסירה); רישיונות ספריות וקוד צד שלישי; אפיון ועיצוב |  |  |  |  |  |
| נכס נוסף: ________ |  |  |  |  |  |  |
| נכס נוסף: ________ |  |  |  |  |  |  |

# חלק 2 — בדיקות לפני קבלת אחריות

חמש בדיקות, לפי סדר. ספק חדש שמקבל אחריות בלי לבצע אותן מקבל אחריות על דבר שהוא לא יודע אם הוא יכול לתקן.

| # | בדיקה | מה נחשב עבר | תוצאה (עבר / פער) | ממצא | אחראי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | בנייה מאפס | המוצר נבנה על מחשב נקי לפי התיעוד בלבד, בלי "תשאל את מי שכתב" |  |  |  |
| 2 | השוואה לפרודקשן | הגרסה שנבנתה זהה למה שרץ אצל המשתמשים |  |  |  |
| 3 | שחזור מגיבוי | הגיבוי האחרון שוחזר לסביבת בדיקות; תהליך השחזור כתוב |  |  |  |
| 4 | תלויות ורישיונות | רשימת ספריות וגרסאות; מה לא מתוחזק; אילו רישיונות; אין מפתחות או סיסמאות בתוך הקוד |  |  |  |
| 5 | תיעוד ובדיקות קיימות | ידוע מה כתוב, מה מיושן, אילו בדיקות אוטומטיות קיימות ועוברות |  |  |  |

# חלק 3 — טבלת אחריות

## 3א. מי עושה מה (סמנו: א = אחראי, מ = מסייע, מא = מאשר)

| נושא | אתם (בעלי המוצר) | הספק הקודם | הספק החדש | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מסירת רשימת נכסים מלאה וגישות |  |  |  |  |
| העברת חשבונות ודומיינים על שם החברה |  |  |  |  |
| החלפת סיסמאות ומפתחות |  |  |  |  |
| בנייה מאפס והשוואה לפרודקשן |  |  |  |  |
| שחזור מגיבוי לסביבת בדיקות |  |  |  |  |
| כתיבת תיעוד ראשוני / עדכון תיעוד |  |  |  |  |
| שינוי ראשון דרך מסלול הפריסה המלא |  |  |  |  |
| דוח אבחון |  |  |  |  |
| ניסוח הסכם תחזוקה חדש (היקף, דרגות חומרה, מה לא כלול) |  |  |  |  |
| ביטול הגישה של הספק הקודם |  |  |  |  |

## 3ב. תוכנית מעבר מדורג — אחראי ותנאי עצירה לכל שלב

לא עוברים לשלב הבא לפני שהקודם הסתיים. משך כל שלב תלוי במוצר ובזמינות הספק הקודם — התאריכים כאן נקבעים על ידכם, לא על ידי התבנית.

| שלב | פעולה | אחראי | תנאי עצירה (מתי חוזרים אחורה) | תאריך יעד | הושלם (תאריך / חתימה) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| א. גישה לקריאה | הספק החדש מקבל גישת קריאה בלבד לקוד, לתשתית ולניטור |  | אין — שלב בטוח |  |  |
| ב. בדיקות קבלה | חמש הבדיקות מחלק 2; התוצאות נכתבות |  | פער שלא ניתן לסגור בלי הספק הקודם — עוצרים ומטפלים בו קודם |  |  |
| ג. העברת בעלות | חשבונות ודומיינים עוברים על שמכם; סיסמאות ומפתחות מוחלפים |  | שירות שהפסיק לעבוד אחרי החלפת מפתח — מחזירים את המפתח הישן ובודקים איפה הוא מוגדר |  |  |
| ד. שינוי ראשון | תיקון קטן ולא קריטי עובר את כל הדרך: קוד, בדיקה, פריסה לפרודקשן |  | הפריסה נכשלת או שונה מהתהליך המתועד — מתקנים את התהליך לפני השינוי הבא |  |  |
| ה. אחריות מלאה | הספק הקודם מאבד גישה; הסכם התחזוקה החדש נכנס לתוקף |  | לא מגיעים לכאן לפני שכל השורות בחלק 1 במצב "הועבר" |  |  |

# חלק 4 — פרוטוקול קבלה

המסירה הושלמה כשאפשר לענות "כן" על כל שורה ולהצביע על המסמך שמוכיח זאת. שני הצדדים חותמים.

| תנאי קבלה | כן / לא | המסמך או הראיה | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |
| כל שורה בטבלת הנכסים במצב "הועבר", עם שם הבעלים החדש |  |  |  |
| המוצר נבנה מהקוד שבמאגר על סביבה נקייה, והגרסה זהה לפרודקשן |  |  |  |
| גיבוי שוחזר בהצלחה לסביבת בדיקות, ותהליך השחזור כתוב |  |  |  |
| לפחות שינוי אחד עבר את מסלול הפריסה המלא בידי הספק החדש |  |  |  |
| לספק הקודם אין גישה לאף נכס; כל הסיסמאות והמפתחות שהכיר הוחלפו |  |  |  |
| קיים דוח אבחון כתוב (חלק 5): מפת מערכת, ממצאים מדורגים, המלצה |  |  |  |
| הסכם תחזוקה חדש מגדיר בכתב היקף, דרגות חומרה ומה לא כלול |  |  |  |

| בעלי המוצר — שם, תפקיד, תאריך, חתימה | הספק החדש — שם, תפקיד, תאריך, חתימה |
| --- | --- |

# חלק 5 — דוח אבחון (תבנית ריקה)

ממלא: הספק החדש, בסיום חלק 2. הדוח הוא הבסיס להחלטה "להמשיך על הקיים או לשדרג" — ההחלטה מתקבלת אחרי המסירה, לא לפניה. בלי מספרי עלות או לוחות זמנים בשלב הזה; אלה מגיעים בהצעה נפרדת.

## 5.1 פרטי המוצר

| שדה | ערך |
| --- | --- |
| שם המוצר / המערכת |  |
| פלטפורמות (Web / iOS / Android / אחר) |  |
| מספר משתמשים פעילים (לפי מה שידוע ומקורו) |  |
| תאריך האבחון ומי ביצע |  |
| גרסת הקוד שנבדקה (commit / תגית) |  |

## 5.2 מפת מערכת

| רכיב | טכנולוגיה וגרסה | איפה רץ | מצב תחזוקה (מתוחזק / מיושן / לא ידוע) | תלוי ב- | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.3 ממצאים מדורגים

חומרה: קריטי (סיכון אבטחה, אובדן נתונים או השבתה) / גבוה / בינוני / נמוך. "מבני" = הממצא נובע מהמבנה עצמו וחוזר בכל רכיב; "נקודתי" = ניתן לתיקון בלי לגעת במבנה.

| # | ממצא | חומרה | נקודתי / מבני | השפעה על המשתמשים או על העסק | תיקון מוצע | מאמץ יחסי (קטן / בינוני / גדול) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.4 תלויות ורישיונות

| ספרייה / שירות | גרסה בשימוש | מתוחזק? | רישיון | סיכון | פעולה מוצעת |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 5.5 פערי תיעוד ובדיקות

| נושא | מה קיים | מה חסר | מה נכתב במהלך המעבר |
| --- | --- | --- | --- |
| הוראות הקמה והרצה |  |  |  |
| תהליך פריסה |  |  |  |
| גיבוי ושחזור |  |  |  |
| בדיקות אוטומטיות |  |  |  |
| תיעוד API / אינטגרציות |  |  |  |

## 5.6 המלצה להמשך

| סימן | מה נמצא במוצר הזה | מצביע על: המשך על הקיים / שדרוג רכיב / בנייה מחדש |
| --- | --- | --- |
| הממצאים הקריטיים — נקודתיים או מבניים? |  |  |
| התלויות — מתוחזקות או שליבת המערכת נשענת על טכנולוגיה שהפסיקה להתעדכן? |  |  |
| עלות השינוי — שינוי קטן נשאר קטן, או דורש לגעת בהרבה חלקים? |  |  |
| הצרכים העסקיים — המוצר עושה מה שהעסק צריך, או מניח תהליך שכבר לא קיים? |  |  |

המלצה (סמנו אחת ונמקו): ☐ להמשיך לפתח על הקיים   ☐ לשדרג רכיב/ים: ____________   ☐ לתכנן בנייה מחדש (תוכנית נפרדת)

נימוק: ______________________________________________________________________________

## 5.7 שאלות פתוחות ופעולות מיידיות

| # | שאלה או פעולה | למי מופנה | דחיפות | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |

התבנית נועדה להתאמה למוצר שלכם ואינה מחליפה ייעוץ משפטי או הסכם תחזוקה. היקף התחזוקה, שעות השירות וזמני התגובה נקבעים בהסכם שנחתם אחרי המסירה.